|  |  |
| --- | --- |
| УтверждаюГлава муниципального образования«Ярцевский район» Смоленской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Н. Захаров«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. | Утверждаюзаместитель Председателя Правительства Смоленской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.М. Хомутова«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. |
| **ДОРОЖНАЯ КАРТАОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»****2024 года муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области**наименование муниципального образования |
| **КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА** | **РП «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»** |
| **Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных****организациях, расположенных в сельской местности и малых городах – «Точки роста»***(МБОУ СШ № 7, МБОУ ОШ № 5, МБОУ Мушковичская ОШ, МБОУ Подрощинская ОШ, МБОУ Суетовская ОШ)* |
| до 15января | Сформированы проекты зонирования Центров «Точка роста» на основании типового дизайн проекта |
|  | Отв. руководители школ – Кузнецова И.В., Николайчук И.В., Безбородова Н.Л., Зуева И.А., Панова С.В. |
| до31 января | Объявлены конкурсные процедуры на определение подрядчика для осуществления ремонтных работ в помещениях Центров«Точка роста»  |
| Отв. Сбудышев А.Е., заместитель Главы МО, руководители школ – Кузнецова И.В., Николайчук И.В., Безбородова Н.Л., Зуева И.А., Панова С.В. |
| до 1 марта | Проведены конкурсные процедуры и определен подрядчик для осуществления ремонтных работ в помещениях Центров «Точка роста» |
| Отв. Сбудышев А.Е., заместитель Главы МО, руководители школ – Кузнецова И.В., Николайчук И.В., Безбородова Н.Л., Зуева И.А., Панова С.В. |
| до 31января | Объявлены закупки товаров, услуг, работ для создания Центров «Точка роста» |
|  | Отв. Сбудышев А.Е., заместитель Главы МО, руководители школ – Кузнецова И.В., Николайчук И.В., Безбородова Н.Л., Зуева И.А., Панова С.В. |
| до 1 июля | Проведены ремонтные работы |
| Отв. Зуева Т.А., заместитель Главы МО, руководители школ – Кузнецова И.В., Николайчук И.В., Безбородова Н.Л., Зуева И.А., Панова С.В. |
| до 1 августа | Поставлено, установлено и налажено оборудование |
| Отв. руководители школ – Кузнецова И.В., Николайчук И.В., Безбородова Н.Л., Зуева И.А., Панова С.В. |
| до 10 августа | Проведен Фотомониторинг работ по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России |
|  Отв. руководители школ – Кузнецова И.В., Николайчук И.В., Безбородова Н.Л., Зуева И.А., Панова С.В. |
| 1 сентября | Открыты Центры «Точка роста» |
| Отв. заместитель Главы МО Соловьева Н.Н., руководители школ – Кузнецова И.В., Николайчук И.В., Безбородова Н.Л., Зуева И.А., Панова С.В. |
| сентябрь - ноябрь | Проведение информационной кампании по популяризации национального проекта «Образование» (публикации СМИ, размещение информации на сайте Администрации муниципального образования, образовательных организаций) |
|  | Отв. заместитель Главы МО Соловьева Н.Н., руководители школ – Кузнецова И.В., Николайчук И.В., Безбородова Н.Л., Зуева И.А., Панова С.В. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Согласованоминистр образования и науки Смоленской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Новиков«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. |